## Instrucciones
Proceso Gestión de Formación Profesional Integral Formato Bitácora seguimiento Etapa productiva | Versión: 03
Código: GFPI-F-147
INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO
NO IMPRIMIR
1. Generalidades
El formato de Bitácora de Seguimiento de Etapa Productiva se crea como parte de la Guía Desarrollo Etapa Productiva en el proceso formativo que se ubica dentro del Proceso Ejecución de la Formación Profesional Integral (GFPI-P-006), para ser diligenciado por los aprendices y el jefe de la empresa (si es del caso para las alternativas de etapa productiva de índole laboral). Este formato se diligencia según la frecuencia establecida en el Reglamento del Aprendiz vigente o lineamientos SENA. Una vez diligenciado debe entregarlo en físico o subirlo a la plataforma LMS como evidencia de la ejecución de la etapa productiva por parte de los aprendices para posterior revisión y retroalimentación por parte de los instructores de seguimiento asignados por el Centro de Formación.

## Bitácora 01
Versión: 03
Código: GFPI-F-147
Proceso Gestión de Formación Profesional Integral
Formato Bitácora seguimiento Etapa productiva
REGIONAL DISTRITO CAPITAL
Centro de servicios financieros
BITÁCORA DE SEGUIMIENTO ETAPA PRODUCTIVA
Nombre de la empresa donde está realizando la etapa productiva | [6 empty] | NIT |  | BITACORA N° |  |  | Período
CARPAS VENTO SAS | [6 empty] | 900672365 |  | 1 |  |  | 04/10/2025 - 17/10/2025
Nombre del jefe inmediato/Responsable | [5 empty] | Teléfono de contacto |  |  |  | Correo electrónico
Camila Gomez | [5 empty] | 3112513220 |  |  |  | camila@ventotents.com
Seleccione con una "X" el tipo de modalidad de etapa productiva
CONTRATO DE APRENDIZAJE |  | VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL | x | PROYECTO PRODUCTIVO |  | APOYO A UNA UNIDAD PRODUCTIVA FAMILIAR |  | APOYO A INSTITUCIÓN ESTATAL NACIONAL,TERRITORIAL, O A UNA ONG, O A ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO |  |  | MONITORIA |  |  | PASANTIA
Nombre del aprendiz |  |  |  |  | Documento Id. |  |  | Teléfono de contacto |  |  |  | Correo electrónico institucional
Jhon Anderson Moreno Rodriguez |  |  |  |  | 1078371141 |  |  | 3204143661 |  |  |  | anderson960616@gmail.com
Número de ficha | [5 empty] | Programa de formación
2879689 | [5 empty] | ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (Ingrese cuantas filas sean necesarias) | [5 empty] | FECHA INICIO | FECHA FIN | EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  |  | OBSERVACIONES, INASISTENCIAS Y/O DIFICULTADES PRESENTADAS
SEMANA 1-2: INVESTIGACIÓN INICIAL Y ANÁLISIS DEL DOMINIO Actividades realizadas: 1. Investigación de antecedentes: Se revisaron sistemas de gestión de inventario existentes en el mercado, incluyendo soluciones SaaS como Sortly, inFlow Inventory y Zoho Inventory, identificando fortalezas y limitaciones para el contexto de alquiler de carpas y eventos. 2. Análisis del dominio del negocio: Se realizaron reuniones con el negocio de alquiler de carpas para comprender el flujo operativo completo: recepción de pedidos, cotización, despacho, montaje, desmontaje y retorno al inventario. 3. Identificación del problema: Se documentó que el negocio actualmente maneja el inventario de manera manual (hojas de cálculo y registros en papel), lo que genera errores en la disponibilidad de productos, pérdida de elementos y dificultad para cotizar eventos. 4. Revisión de literatura: Se consultaron artículos académicos sobre sistemas de gestión de inventario, metodologías ágiles de desarrollo de software y arquitecturas de aplicaciones web modernas. | [5 empty] | 2025-10-04 | 2025-10-17 | Documento de antecedentes con 5 sistemas analizados y sus características principales - Mapa del flujo operativo del negocio de alquiler de carpas - Identificación de los problemas que el sistema debe resolver: control de stock, trazabilidad por series/lotes, cotizaciones y seguimiento de operaciones |  |  |  |  | DIFICULTAD PRINCIPAL: La información sobre sistemas especializados en alquiler de carpas/eventos es limitada, ya que la mayoría de los sistemas de inventario están orientados a retail o manufactura. SOLUCIÓN: Se amplió la investigación a sistemas ERP genéricos y se extrajeron patrones aplicables al negocio de alquiler. APRENDIZAJE:El flujo operativo del negocio tiene variaciones según el tipo de evento, lo que añade complejidad al modelado.
Aprendiz: recuerde diligenciar completamente el informe y entregarlo o subirlo al espacio asignado para este.
ANDERSON MORENO
2025-11-20
Nombre del Aprendiz | [5 empty] | Firma del aprendiz | [5 empty] | Fecha entrega bitácora
Nombre del Instructor de Seguimiento | [5 empty] | Firma de instructor de seguimiento |  |  |  |  | Firma del jefe inmediato (Si es del caso)
Nota: LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL SENA Y A LA LEY 1581 DE 2012.
Aprendiz: recuerde diligenciar completamente el informe y entregarlo o subirlo al espacio asignado para este.
ANDERSON MORENO
2025-10-17
Nombre del Aprendiz | [5 empty] | Firma del aprendiz | [5 empty] | Fecha entrega bitácora
Nombre del Instructor de Seguimiento | [5 empty] | Firma de instructor de seguimiento |  |  |  |  | Firma del jefe inmediato (Si es del caso)
Nota: LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL SENA Y A LA LEY 1581 DE 2012.

## Bitácora 02
Versión: 03
Código: GFPI-F-147
Proceso Gestión de Formación Profesional Integral
Formato Bitácora seguimiento Etapa productiva
REGIONAL DISTRITO CAPITAL
Centro de servicios financieros
BITÁCORA DE SEGUIMIENTO ETAPA PRODUCTIVA
Nombre de la empresa donde está realizando la etapa productiva | [6 empty] | NIT |  | BITACORA N° |  |  | Período
CARPAS VENTO SAS | [6 empty] | 900672365 |  | 2 |  |  | 18/10/2025 - 31/10/2025
Nombre del jefe inmediato/Responsable | [5 empty] | Teléfono de contacto |  |  |  | Correo electrónico
Camila Gomez | [5 empty] | 3112513220 |  |  |  | camila@ventotents.com
Seleccione con una "X" el tipo de modalidad de etapa productiva
CONTRATO DE APRENDIZAJE |  | VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL | x | PROYECTO PRODUCTIVO |  | APOYO A UNA UNIDAD PRODUCTIVA FAMILIAR |  | APOYO A INSTITUCIÓN ESTATAL NACIONAL,TERRITORIAL, O A UNA ONG, O A ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO |  |  | MONITORIA |  |  | PASANTIA
Nombre del aprendiz |  |  |  |  | Documento Id. |  |  | Teléfono de contacto |  |  |  | Correo electrónico institucional
Jhon Anderson Moreno Rodriguez |  |  |  |  | 1078371141 |  |  | 3204143661 |  |  |  | anderson960616@gmail.com
Número de ficha | [5 empty] | Programa de formación
2879689 | [5 empty] | ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (Ingrese cuantas filas sean necesarias) | [5 empty] | FECHA INICIO | FECHA FIN | EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  |  | OBSERVACIONES, INASISTENCIAS Y/O DIFICULTADES PRESENTADAS
SEMANA 3-4: LEVANTAMIENTO DE REQUISITOS Y CASOS DE USO Actividades realizadas: 1. Levantamiento de requisitos funcionales: Se definieron los módulos principales del sistema: - Módulo de Inventario: gestión de elementos individuales, series y lotes - Módulo de Productos: categorías jerárquicas y elementos compuestos (plantillas) - Módulo de Alquileres: cotizaciones, eventos y control de disponibilidad - Módulo de Operaciones: flujos de montaje, desmontaje y checklist - Módulo de Configuración: ubicaciones, ciudades y tarifas de transporte 2. Definición de requisitos no funcionales: Se establecieron requisitos de rendimiento (respuesta < 2s), usabilidad (diseño responsive), seguridad y escalabilidad. 3. Elaboración de casos de uso: Se diseñaron los diagramas de casos de uso para cada módulo, identificando actores principales (administrador, operario) y flujos alternativos. 4. Selección de metodología: Se decidió utilizar una metodología ágil basada en iteraciones cortas, priorizando la entrega incremental de funcionalidades. | [5 empty] | 2025-10-18 | 2025-10-31 | Documento de especificación de requisitos con 25 requisitos funcionales y 8 no funcionales - 5 diagramas de casos de uso (uno por módulo) - Priorización de módulos: primero Inventario, luego Productos, Alquileres, Operaciones y Configuración |  |  |  |  | DIFICULTAD PRINCIPAL: Definir el nivel de granularidad del seguimiento de inventario (por unidad individual vs. por lote) fue complejo, ya que algunos elementos como sillas se manejan por lote y otros como carpas necesitan seguimiento individual por serie. SOLUCIÓN: Investigué sobre sistemas ERP y de inventario. Decidí crear un campo "tipo_gestion" que puede ser "serie" o "lote", permitiendo gestionar ambos tipos en un mismo sistema. APRENDIZAJE:La relación entre elementos compuestos (una carpa "completa" incluye estructura + lona + amarres) requirió un modelado más detallado.
Aprendiz: recuerde diligenciar completamente el informe y entregarlo o subirlo al espacio asignado para este.
ANDERSON MORENO
2025-11-20
Nombre del Aprendiz | [5 empty] | Firma del aprendiz | [5 empty] | Fecha entrega bitácora
Nombre del Instructor de Seguimiento | [5 empty] | Firma de instructor de seguimiento |  |  |  |  | Firma del jefe inmediato (Si es del caso)
Nota: LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL SENA Y A LA LEY 1581 DE 2012.
Aprendiz: recuerde diligenciar completamente el informe y entregarlo o subirlo al espacio asignado para este.
ANDERSON MORENO
2025-10-31
Nombre del Aprendiz | [5 empty] | Firma del aprendiz | [5 empty] | Fecha entrega bitácora
Nombre del Instructor de Seguimiento | [5 empty] | Firma de instructor de seguimiento |  |  |  |  | Firma del jefe inmediato (Si es del caso)
Nota: LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL SENA Y A LA LEY 1581 DE 2012.

## Bitácora 03
Versión: 03
Código: GFPI-F-147
Proceso Gestión de Formación Profesional Integral
Formato Bitácora seguimiento Etapa productiva
REGIONAL DISTRITO CAPITAL
Centro de servicios financieros
BITÁCORA DE SEGUIMIENTO ETAPA PRODUCTIVA
Nombre de la empresa donde está realizando la etapa productiva | [6 empty] | NIT |  | BITACORA N° |  |  | Período
CARPAS VENTO SAS | [6 empty] | 900672365 |  | 3 |  |  | 01/11/2025 - 14/11/2025
Nombre del jefe inmediato/Responsable | [5 empty] | Teléfono de contacto |  |  |  | Correo electrónico
Camila Gomez | [5 empty] | 3112513220 |  |  |  | camila@ventotents.com
Seleccione con una "X" el tipo de modalidad de etapa productiva
CONTRATO DE APRENDIZAJE |  | VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL | x | PROYECTO PRODUCTIVO |  | APOYO A UNA UNIDAD PRODUCTIVA FAMILIAR |  | APOYO A INSTITUCIÓN ESTATAL NACIONAL,TERRITORIAL, O A UNA ONG, O A ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO |  |  | MONITORIA |  |  | PASANTIA
Nombre del aprendiz |  |  |  |  | Documento Id. |  |  | Teléfono de contacto |  |  |  | Correo electrónico institucional
Jhon Anderson Moreno Rodriguez |  |  |  |  | 1078371141 |  |  | 3204143661 |  |  |  | anderson960616@gmail.com
Número de ficha | [5 empty] | Programa de formación
2879689 | [5 empty] | ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (Ingrese cuantas filas sean necesarias) | [5 empty] | FECHA INICIO | FECHA FIN | EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  |  | OBSERVACIONES, INASISTENCIAS Y/O DIFICULTADES PRESENTADAS
SEMANA 5-6: DISEÑO DE ARQUITECTURA Y BASE DE DATOS Actividades realizadas: 1. Diseño de la arquitectura: Se definió una arquitectura cliente-servidor con: - Frontend: Aplicación de página única (SPA) con React.js - Backend: API REST con Node.js y Express - Base de datos: MySQL para almacenamiento relacional - Comunicación: API RESTful con JSON 2. Selección del stack tecnológico: - Frontend: React 18, Vite, TailwindCSS, React Query, React Router - Backend: Node.js, Express, MySQL2 (driver nativo) - Herramientas: Git/GitHub para control de versiones, ESLint para calidad 3. Diseño del modelo de base de datos: Se diseñaron las tablas principales: - categorias: Categorías jerárquicas de productos con soporte de iconos - elementos: Elementos individuales del inventario con cantidad y estado - series: Seguimiento individual de unidades con número de serie - lotes: Agrupación de elementos por cantidad y ubicación - ubicaciones: Ubicaciones físicas (bodega principal, eventos, etc.) - elementos_compuestos: Plantillas de productos compuestos 4. Evaluación de alternativas: Se comparó React vs. Vue.js y MySQL vs. PostgreSQL, justificando la elección con base en la curva de aprendizaje, comunidad y requisitos del proyecto. | [5 empty] | 2025-11-01 | 2025-11-14 | Diagrama de arquitectura del sistema (cliente-servidor con API REST) - Diagrama entidad-relación con 12 tablas principales - Documento de justificación tecnológica - Estructura inicial del repositorio en GitHub |  |  |  |  | DIFICULTAD 1: La decisión entre usar un ORM (Sequelize/Prisma) o consultas SQL directas requirió análisis. Se optó por SQL directo con MySQL2 para tener mayor control sobre las consultas y evitar la abstracción innecesaria de un ORM. DIFICULTAD 2: El modelado de elementos compuestos con alternativas intercambiables (ej: una carpa puede usar lona tipo A o tipo B) requirió un diseño flexible con tablas de relación. APRENDIZAJE:Un buen análisis de alternativas tecnológicas antes de comenzar a codificar evita rehacer trabajo después.
Aprendiz: recuerde diligenciar completamente el informe y entregarlo o subirlo al espacio asignado para este.
ANDERSON MORENO
2025-11-20
Nombre del Aprendiz | [5 empty] | Firma del aprendiz | [5 empty] | Fecha entrega bitácora
Nombre del Instructor de Seguimiento | [5 empty] | Firma de instructor de seguimiento |  |  |  |  | Firma del jefe inmediato (Si es del caso)
Nota: LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL SENA Y A LA LEY 1581 DE 2012.
Aprendiz: recuerde diligenciar completamente el informe y entregarlo o subirlo al espacio asignado para este.
ANDERSON MORENO
2025-11-14
Nombre del Aprendiz | [5 empty] | Firma del aprendiz | [5 empty] | Fecha entrega bitácora
Nombre del Instructor de Seguimiento | [5 empty] | Firma de instructor de seguimiento |  |  |  |  | Firma del jefe inmediato (Si es del caso)
Nota: LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL SENA Y A LA LEY 1581 DE 2012.

## Bitácora 04
Versión: 03
Código: GFPI-F-147
Proceso Gestión de Formación Profesional Integral
Formato Bitácora seguimiento Etapa productiva
REGIONAL DISTRITO CAPITAL
Centro de servicios financieros
BITÁCORA DE SEGUIMIENTO ETAPA PRODUCTIVA
Nombre de la empresa donde está realizando la etapa productiva | [6 empty] | NIT |  | BITACORA N° |  |  | Período
CARPAS VENTO SAS | [6 empty] | 900672365 |  | 4 |  |  | 15/11/2025 - 28/11/2025
Nombre del jefe inmediato/Responsable | [5 empty] | Teléfono de contacto |  |  |  | Correo electrónico
Camila Gomez | [5 empty] | 3112513220 |  |  |  | camila@ventotents.com
Seleccione con una "X" el tipo de modalidad de etapa productiva
CONTRATO DE APRENDIZAJE |  | VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL | x | PROYECTO PRODUCTIVO |  | APOYO A UNA UNIDAD PRODUCTIVA FAMILIAR |  | APOYO A INSTITUCIÓN ESTATAL NACIONAL,TERRITORIAL, O A UNA ONG, O A ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO |  |  | MONITORIA |  |  | PASANTIA
Nombre del aprendiz |  |  |  |  | Documento Id. |  |  | Teléfono de contacto |  |  |  | Correo electrónico institucional
Jhon Anderson Moreno Rodriguez |  |  |  |  | 1078371141 |  |  | 3204143661 |  |  |  | anderson960616@gmail.com
Número de ficha | [5 empty] | Programa de formación
2879689 | [5 empty] | ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (Ingrese cuantas filas sean necesarias) | [5 empty] | FECHA INICIO | FECHA FIN | EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  |  | OBSERVACIONES, INASISTENCIAS Y/O DIFICULTADES PRESENTADAS
SEMANA 7-8: CONFIGURACIÓN DEL ENTORNO Y MIGRACIONES Actividades realizadas: 1. Configuración del entorno de desarrollo: - Inicialización del proyecto frontend con Vite + React + TailwindCSS - Configuración del backend con Express y estructura de carpetas por módulos (controllers, models, routes) - Configuración de ESLint y reglas de estilo de código - Configuración de variables de entorno para conexión a base de datos 2. Creación del sistema de migraciones: Se implementó un sistema de migraciones SQL secuenciales para gestionar la evolución del esquema de base de datos de forma controlada y reproducible. 3. Implementación de migraciones base: - Migración de tablas de categorías con soporte de jerarquía (categoría padre) - Migración de elementos, series y lotes - Migración de ubicaciones con tipos predefinidos (bodega, finca, salón, etc.) - Migración de elementos compuestos y sus componentes 4. Estructura del frontend: Se creó la estructura base de la aplicación React con: - Sistema de enrutamiento con React Router - Layout principal con navegación lateral - Configuración de React Query para manejo de estado del servidor | [5 empty] | 2025-11-15 | 2025-11-28 | Proyecto frontend funcional con navegación básica y layout responsivo - Backend con API base y conexión a MySQL configurada - 10 archivos de migración SQL creados y ejecutados correctamente - Repositorio Git configurado con ramas de desarrollo |  |  |  |  | DIFICULTAD 1: La configuración de CORS entre frontend (puerto 5173) y backend (puerto 3000) requirió ajustes para permitir las peticiones cross-origin durante el desarrollo. DIFICULTAD 2: Las migraciones debieron ser diseñadas como idempotentes (usando IF NOT EXISTS) para poder re-ejecutarse sin errores en diferentes entornos. APRENDIZAJE:Aprendí la importancia de diseñar migraciones que sean seguras de ejecutar múltiples veces.
Aprendiz: recuerde diligenciar completamente el informe y entregarlo o subirlo al espacio asignado para este.
ANDERSON MORENO
2025-11-20
Nombre del Aprendiz | [5 empty] | Firma del aprendiz | [5 empty] | Fecha entrega bitácora
Nombre del Instructor de Seguimiento | [5 empty] | Firma de instructor de seguimiento |  |  |  |  | Firma del jefe inmediato (Si es del caso)
Nota: LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL SENA Y A LA LEY 1581 DE 2012.
Aprendiz: recuerde diligenciar completamente el informe y entregarlo o subirlo al espacio asignado para este.
ANDERSON MORENO
2025-11-28
Nombre del Aprendiz | [5 empty] | Firma del aprendiz | [5 empty] | Fecha entrega bitácora
Nombre del Instructor de Seguimiento | [5 empty] | Firma de instructor de seguimiento |  |  |  |  | Firma del jefe inmediato (Si es del caso)
Nota: LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL SENA Y A LA LEY 1581 DE 2012.

## Bitácora 05
Versión: 03
Código: GFPI-F-147
Proceso Gestión de Formación Profesional Integral
Formato Bitácora seguimiento Etapa productiva
REGIONAL DISTRITO CAPITAL
Centro de servicios financieros
BITÁCORA DE SEGUIMIENTO ETAPA PRODUCTIVA
Nombre de la empresa donde está realizando la etapa productiva | [6 empty] | NIT |  | BITACORA N° |  |  | Período
CARPAS VENTO SAS | [6 empty] | 900672365 |  | 5 |  |  | 29/11/2025 - 12/12/2025
Nombre del jefe inmediato/Responsable | [5 empty] | Teléfono de contacto |  |  |  | Correo electrónico
Camila Gomez | [5 empty] | 3112513220 |  |  |  | camila@ventotents.com
Seleccione con una "X" el tipo de modalidad de etapa productiva
CONTRATO DE APRENDIZAJE |  | VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL | x | PROYECTO PRODUCTIVO |  | APOYO A UNA UNIDAD PRODUCTIVA FAMILIAR |  | APOYO A INSTITUCIÓN ESTATAL NACIONAL,TERRITORIAL, O A UNA ONG, O A ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO |  |  | MONITORIA |  |  | PASANTIA
Nombre del aprendiz |  |  |  |  | Documento Id. |  |  | Teléfono de contacto |  |  |  | Correo electrónico institucional
Jhon Anderson Moreno Rodriguez |  |  |  |  | 1078371141 |  |  | 3204143661 |  |  |  | anderson960616@gmail.com
Número de ficha | [5 empty] | Programa de formación
2879689 | [5 empty] | ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (Ingrese cuantas filas sean necesarias) | [5 empty] | FECHA INICIO | FECHA FIN | EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  |  | OBSERVACIONES, INASISTENCIAS Y/O DIFICULTADES PRESENTADAS
SEMANA 9-10: MÓDULO DE INVENTARIO COMPLETO Actividades realizadas: 1. Módulo de Inventario - Backend: - Implementación de controladores CRUD para elementos, series y lotes - Creación de modelos con consultas SQL para cada entidad - Endpoints para obtener elementos con sus series/lotes asociados - Validación de datos de entrada en las rutas 2. Módulo de Inventario - Frontend: - Página principal de inventario con listado de elementos en tarjetas - Formularios modales para crear y editar elementos - Vista de detalle de elemento con tabs para series y lotes - Formularios para agregar series (número de serie único) y lotes (cantidad y ubicación) 3. Sistema de categorías: - CRUD completo de categorías de productos - Selector de iconos (emojis y Lucide icons) para identificación visual - Tarjetas de categoría con opciones de editar y eliminar 4. Gestión de ubicaciones: - Módulo de ubicaciones accesible desde el dashboard - Funcionalidad de ubicación principal (bodega base) - Tipos de ubicación predefinidos: bodega, finca, salón, hotel, hacienda, club, etc. | [5 empty] | 2025-11-29 | 2025-12-12 | Módulo de inventario completamente funcional con CRUD de elementos, series y lotes - 4 vistas principales implementadas: dashboard, lista de elementos, detalle de elemento, gestión de ubicaciones - Sistema de categorías con soporte visual de iconos - Buscador global integrado en el módulo de inventario |  |  |  |  | DIFICULTAD 1: El renderizado de tarjetas con valor 0 (cero) en React mostraba el número en pantalla. Se debió a la evaluación de expresiones condicionales con && que tratan el 0 como falsy pero lo renderizan. DIFICULTAD 2: La invalidación de queries de React Query al eliminar categorías no funcionaba correctamente, requiriendo ajustes en las keys de caché. APRENDIZAJE:En React, usar {count > 0 && ...} en lugar de {count && ...} para evitar renderizar el número 0.
Aprendiz: recuerde diligenciar completamente el informe y entregarlo o subirlo al espacio asignado para este.
ANDERSON MORENO
2025-11-20
Nombre del Aprendiz | [5 empty] | Firma del aprendiz | [5 empty] | Fecha entrega bitácora
Nombre del Instructor de Seguimiento | [5 empty] | Firma de instructor de seguimiento |  |  |  |  | Firma del jefe inmediato (Si es del caso)
Nota: LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL SENA Y A LA LEY 1581 DE 2012.
Aprendiz: recuerde diligenciar completamente el informe y entregarlo o subirlo al espacio asignado para este.
ANDERSON MORENO
2025-12-12
Nombre del Aprendiz | [5 empty] | Firma del aprendiz | [5 empty] | Fecha entrega bitácora
Nombre del Instructor de Seguimiento | [5 empty] | Firma de instructor de seguimiento |  |  |  |  | Firma del jefe inmediato (Si es del caso)
Nota: LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL SENA Y A LA LEY 1581 DE 2012.

## Bitácora 06
Versión: 03
Código: GFPI-F-147
Proceso Gestión de Formación Profesional Integral
Formato Bitácora seguimiento Etapa productiva
REGIONAL DISTRITO CAPITAL
Centro de servicios financieros
BITÁCORA DE SEGUIMIENTO ETAPA PRODUCTIVA
Nombre de la empresa donde está realizando la etapa productiva | [6 empty] | NIT |  | BITACORA N° |  |  | Período
CARPAS VENTO SAS | [6 empty] | 900672365 |  | 6 |  |  | 13/12/2025 - 26/12/2025
Nombre del jefe inmediato/Responsable | [5 empty] | Teléfono de contacto |  |  |  | Correo electrónico
Camila Gomez | [5 empty] | 3112513220 |  |  |  | camila@ventotents.com
Seleccione con una "X" el tipo de modalidad de etapa productiva
CONTRATO DE APRENDIZAJE |  | VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL | x | PROYECTO PRODUCTIVO |  | APOYO A UNA UNIDAD PRODUCTIVA FAMILIAR |  | APOYO A INSTITUCIÓN ESTATAL NACIONAL,TERRITORIAL, O A UNA ONG, O A ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO |  |  | MONITORIA |  |  | PASANTIA
Nombre del aprendiz |  |  |  |  | Documento Id. |  |  | Teléfono de contacto |  |  |  | Correo electrónico institucional
Jhon Anderson Moreno Rodriguez |  |  |  |  | 1078371141 |  |  | 3204143661 |  |  |  | anderson960616@gmail.com
Número de ficha | [5 empty] | Programa de formación
2879689 | [5 empty] | ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (Ingrese cuantas filas sean necesarias) | [5 empty] | FECHA INICIO | FECHA FIN | EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  |  | OBSERVACIONES, INASISTENCIAS Y/O DIFICULTADES PRESENTADAS
SEMANA 11-12: ELEMENTOS COMPUESTOS Y REORGANIZACIÓN BACKEND Actividades realizadas: 1. Elementos compuestos - Backend: - Implementación del modelo de datos para elementos compuestos: una plantilla puede contener múltiples componentes del inventario - Soporte para grupos de componentes alternativos: una carpa puede usar lona tipo A o tipo B como alternativa intercambiable - Endpoints CRUD para crear, listar, editar y eliminar plantillas compuestas - Consultas optimizadas para obtener plantillas con sus componentes y conteos 2. Elementos compuestos - Frontend: - Formulario multi-paso: paso 1 (datos generales), paso 2 (selección de componentes), paso 3 (resumen) - Vista de listado con tarjetas que muestran el conteo de componentes por plantilla - Modal de edición con las mismas funcionalidades del formulario de creación 3. Reorganización del backend: - Reestructuración completa en módulos separados: Inventario, Productos y Alquileres - Cada módulo contiene sus propios controllers, models y routes - Simplificación del archivo server.js de ~40 importaciones a una por módulo 4. Mejoras al módulo de inventario: - Corrección del renderizado de 0 en tarjetas de ubicación - Nuevos tipos de ubicación para eventos (hotel, hacienda, club campestre) - Corrección de la integración del selector de ubicaciones | [5 empty] | 2025-12-13 | 2025-12-26 | Módulo de elementos compuestos funcional con soporte de alternativas - Backend reorganizado en 3 módulos principales con arquitectura limpia - 12 PRs mergeados durante este periodo (#30 a #42) - Correcciones de bugs críticos en el módulo de inventario |  |  |  |  | DIFICULTAD 1: La simplificación del modelo de datos para elementos compuestos requirió múltiples iteraciones. El diseño original era demasiado complejo y se simplificó para mantener la usabilidad. DIFICULTAD 2: La reorganización del backend en módulos causó conflictos en las rutas de importación que debieron resolverse cuidadosamente. APRENDIZAJE:Reorganizar la arquitectura temprano facilita el mantenimiento a largo plazo.
Aprendiz: recuerde diligenciar completamente el informe y entregarlo o subirlo al espacio asignado para este.
ANDERSON MORENO
2025-11-20
Nombre del Aprendiz | [5 empty] | Firma del aprendiz | [5 empty] | Fecha entrega bitácora
Nombre del Instructor de Seguimiento | [5 empty] | Firma de instructor de seguimiento |  |  |  |  | Firma del jefe inmediato (Si es del caso)
Nota: LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL SENA Y A LA LEY 1581 DE 2012.
Aprendiz: recuerde diligenciar completamente el informe y entregarlo o subirlo al espacio asignado para este.
ANDERSON MORENO
2025-12-26
Nombre del Aprendiz | [5 empty] | Firma del aprendiz | [5 empty] | Fecha entrega bitácora
Nombre del Instructor de Seguimiento | [5 empty] | Firma de instructor de seguimiento |  |  |  |  | Firma del jefe inmediato (Si es del caso)
Nota: LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL SENA Y A LA LEY 1581 DE 2012.

## Bitácora 07
Versión: 03
Código: GFPI-F-147
Proceso Gestión de Formación Profesional Integral
Formato Bitácora seguimiento Etapa productiva
REGIONAL DISTRITO CAPITAL
Centro de servicios financieros
BITÁCORA DE SEGUIMIENTO ETAPA PRODUCTIVA
Nombre de la empresa donde está realizando la etapa productiva | [6 empty] | NIT |  | BITACORA N° |  |  | Período
CARPAS VENTO SAS | [6 empty] | 900672365 |  | 7 |  |  | 27/12/2025 - 09/01/2026
Nombre del jefe inmediato/Responsable | [5 empty] | Teléfono de contacto |  |  |  | Correo electrónico
Camila Gomez | [5 empty] | 3112513220 |  |  |  | camila@ventotents.com
Seleccione con una "X" el tipo de modalidad de etapa productiva
CONTRATO DE APRENDIZAJE |  | VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL | x | PROYECTO PRODUCTIVO |  | APOYO A UNA UNIDAD PRODUCTIVA FAMILIAR |  | APOYO A INSTITUCIÓN ESTATAL NACIONAL,TERRITORIAL, O A UNA ONG, O A ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO |  |  | MONITORIA |  |  | PASANTIA
Nombre del aprendiz |  |  |  |  | Documento Id. |  |  | Teléfono de contacto |  |  |  | Correo electrónico institucional
Jhon Anderson Moreno Rodriguez |  |  |  |  | 1078371141 |  |  | 3204143661 |  |  |  | anderson960616@gmail.com
Número de ficha | [5 empty] | Programa de formación
2879689 | [5 empty] | ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (Ingrese cuantas filas sean necesarias) | [5 empty] | FECHA INICIO | FECHA FIN | EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  |  | OBSERVACIONES, INASISTENCIAS Y/O DIFICULTADES PRESENTADAS
SEMANA 13-14: COTIZACIONES, CALENDARIO Y DISPONIBILIDAD Actividades realizadas: 1. Módulo de cotizaciones: - Implementación completa del flujo: creación, edición, vista previa y generación PDF - Vista previa estilo PDF integrada en la interfaz web - Menú kebab (3 puntos) para acciones rápidas en cada cotización - Separación de hooks de cotizaciones en archivos individuales 2. Tarifas de transporte: - Tabla maestra de ciudades como entidad independiente - Integración de tarifas de transporte en el formulario de ciudades - Migración completa a ciudad_id como clave foránea - Eliminación del módulo redundante de tarifas que estaba duplicado 3. Sistema de calendario: - Integración de FullCalendar con vistas de día, semana, mes y lista - Arquitectura modular del calendario para reutilización - Modal resumen con productos al hacer clic en un evento del calendario 4. Disponibilidad en tiempo real: - Sistema de verificación de disponibilidad de productos por rango de fechas - Debounce en llamadas API para evitar múltiples peticiones simultáneas - Uso de cantidad de tabla elementos como fallback cuando no hay series 5. Mejoras generales: - Navegación jerárquica por niveles en productos - Categorías jerárquicas con padre/hijo - Selector de productos con búsqueda y filtrado por categorías | [5 empty] | 2025-12-27 | 2026-01-09 | Módulo de cotizaciones completo con generación de PDF - Sistema de calendario integrado con FullCalendar - Verificación de disponibilidad funcionando en tiempo real - 12 PRs mergeados (#47 a #59) - Refactorización de la navegación con categorías jerárquicas |  |  |  |  | DIFICULTAD 1: Las múltiples llamadas a la API de disponibilidad causaban problemas de rendimiento. Se implementó debounce y se deshabilitaron retries en mutaciones. DIFICULTAD 2: La migración a ciudad_id requirió un script de migración cuidadoso para no perder datos existentes. APRENDIZAJE:El debounce es esencial en llamadas API frecuentes para evitar sobrecarga del servidor.
Aprendiz: recuerde diligenciar completamente el informe y entregarlo o subirlo al espacio asignado para este.
ANDERSON MORENO
2025-11-20
Nombre del Aprendiz | [5 empty] | Firma del aprendiz | [5 empty] | Fecha entrega bitácora
Nombre del Instructor de Seguimiento | [5 empty] | Firma de instructor de seguimiento |  |  |  |  | Firma del jefe inmediato (Si es del caso)
Nota: LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL SENA Y A LA LEY 1581 DE 2012.
Aprendiz: recuerde diligenciar completamente el informe y entregarlo o subirlo al espacio asignado para este.
ANDERSON MORENO
2026-01-09
Nombre del Aprendiz | [5 empty] | Firma del aprendiz | [5 empty] | Fecha entrega bitácora
Nombre del Instructor de Seguimiento | [5 empty] | Firma de instructor de seguimiento |  |  |  |  | Firma del jefe inmediato (Si es del caso)
Nota: LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL SENA Y A LA LEY 1581 DE 2012.

## Bitácora 08
Versión: 03
Código: GFPI-F-147
Proceso Gestión de Formación Profesional Integral
Formato Bitácora seguimiento Etapa productiva
REGIONAL DISTRITO CAPITAL
Centro de servicios financieros
BITÁCORA DE SEGUIMIENTO ETAPA PRODUCTIVA
Nombre de la empresa donde está realizando la etapa productiva | [6 empty] | NIT |  | BITACORA N° |  |  | Período
CARPAS VENTO SAS | [6 empty] | 900672365 |  | 8 |  |  | 10/01/2026 - 23/01/2026
Nombre del jefe inmediato/Responsable | [5 empty] | Teléfono de contacto |  |  |  | Correo electrónico
Camila Gomez | [5 empty] | 3112513220 |  |  |  | camila@ventotents.com
Seleccione con una "X" el tipo de modalidad de etapa productiva
CONTRATO DE APRENDIZAJE |  | VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL | x | PROYECTO PRODUCTIVO |  | APOYO A UNA UNIDAD PRODUCTIVA FAMILIAR |  | APOYO A INSTITUCIÓN ESTATAL NACIONAL,TERRITORIAL, O A UNA ONG, O A ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO |  |  | MONITORIA |  |  | PASANTIA
Nombre del aprendiz |  |  |  |  | Documento Id. |  |  | Teléfono de contacto |  |  |  | Correo electrónico institucional
Jhon Anderson Moreno Rodriguez |  |  |  |  | 1078371141 |  |  | 3204143661 |  |  |  | anderson960616@gmail.com
Número de ficha | [5 empty] | Programa de formación
2879689 | [5 empty] | ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (Ingrese cuantas filas sean necesarias) | [5 empty] | FECHA INICIO | FECHA FIN | EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  |  | OBSERVACIONES, INASISTENCIAS Y/O DIFICULTADES PRESENTADAS
SEMANA 15-16: MÓDULO DE OPERACIONES E IMÁGENES Actividades realizadas: 1. Módulo de operaciones: - Implementación del flujo completo: cargue → montaje → desmontaje → retorno → descargue - Órdenes de trabajo con asignación de empleados y vehículos - Historial de estados por orden de trabajo - Checklists de cargue y descargue para verificación de equipos 2. Soporte de imágenes: - Upload de imágenes para elementos y productos de alquiler usando Multer - Visualización de fotos en modal durante el proceso de cargue para verificación visual - Almacenamiento de imágenes en el servidor con rutas relativas 3. Mejoras en cotizaciones: - Fechas de montaje y desmontaje como campos independientes en la cotización - Contexto de alquiler visible en series y lotes (saber qué está alquilado y para qué evento) - Corrección de módulos de edición de series y lotes 4. Auto-generación de lotes: - Número de lote generado automáticamente basado en la fecha de creación - Rediseño de la página de detalle de elemento con stat cards como filtros interactivos - Unificación del estado 'nuevo' dentro de 'bueno' para simplificar el flujo 5. Limpieza y mantenimiento: - Script SQL para limpiar datos de prueba de la base de datos - Corrección de subtotal de cotización que no incluía recargos - Migración 27 hecha idempotente para compatibilidad | [5 empty] | 2026-01-10 | 2026-01-23 | Módulo de operaciones funcional con flujo completo de 5 etapas - Soporte de imágenes implementado para elementos y productos - Auto-generación de números de lote - Rediseño de la vista de detalle de elemento - 8 PRs mergeados (#60 a #67) |  |  |  |  | DIFICULTAD 1: El envío del campo cantidad al crear elementos no se estaba realizando correctamente, causando que los elementos se crearan sin stock inicial. DIFICULTAD 2: Los iconos SVG no se renderizaban correctamente en algunos componentes; se debió crear un componente IconoCategoria reutilizable. APRENDIZAJE:Crear componentes reutilizables para lógica repetida reduce errores y facilita el mantenimiento.
Aprendiz: recuerde diligenciar completamente el informe y entregarlo o subirlo al espacio asignado para este.
ANDERSON MORENO
2025-11-20
Nombre del Aprendiz | [5 empty] | Firma del aprendiz | [5 empty] | Fecha entrega bitácora
Nombre del Instructor de Seguimiento | [5 empty] | Firma de instructor de seguimiento |  |  |  |  | Firma del jefe inmediato (Si es del caso)
Nota: LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL SENA Y A LA LEY 1581 DE 2012.
Aprendiz: recuerde diligenciar completamente el informe y entregarlo o subirlo al espacio asignado para este.
ANDERSON MORENO
2026-01-23
Nombre del Aprendiz | [5 empty] | Firma del aprendiz | [5 empty] | Fecha entrega bitácora
Nombre del Instructor de Seguimiento | [5 empty] | Firma de instructor de seguimiento |  |  |  |  | Firma del jefe inmediato (Si es del caso)
Nota: LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL SENA Y A LA LEY 1581 DE 2012.

## Bitácora 09
Versión: 03
Código: GFPI-F-147
Proceso Gestión de Formación Profesional Integral
Formato Bitácora seguimiento Etapa productiva
REGIONAL DISTRITO CAPITAL
Centro de servicios financieros
BITÁCORA DE SEGUIMIENTO ETAPA PRODUCTIVA
Nombre de la empresa donde está realizando la etapa productiva | [6 empty] | NIT |  | BITACORA N° |  |  | Período
CARPAS VENTO SAS | [6 empty] | 900672365 |  | 9 |  |  | 24/01/2026 - 06/02/2026
Nombre del jefe inmediato/Responsable | [5 empty] | Teléfono de contacto |  |  |  | Correo electrónico
Camila Gomez | [5 empty] | 3112513220 |  |  |  | camila@ventotents.com
Seleccione con una "X" el tipo de modalidad de etapa productiva
CONTRATO DE APRENDIZAJE |  | VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL | x | PROYECTO PRODUCTIVO |  | APOYO A UNA UNIDAD PRODUCTIVA FAMILIAR |  | APOYO A INSTITUCIÓN ESTATAL NACIONAL,TERRITORIAL, O A UNA ONG, O A ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO |  |  | MONITORIA |  |  | PASANTIA
Nombre del aprendiz |  |  |  |  | Documento Id. |  |  | Teléfono de contacto |  |  |  | Correo electrónico institucional
Jhon Anderson Moreno Rodriguez |  |  |  |  | 1078371141 |  |  | 3204143661 |  |  |  | anderson960616@gmail.com
Número de ficha | [5 empty] | Programa de formación
2879689 | [5 empty] | ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (Ingrese cuantas filas sean necesarias) | [5 empty] | FECHA INICIO | FECHA FIN | EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  |  | OBSERVACIONES, INASISTENCIAS Y/O DIFICULTADES PRESENTADAS
SEMANA 17-18: FUNCIONALIDADES AVANZADAS Actividades realizadas: 1. Cronómetros en tiempo real: - Implementación de temporizadores en vivo para operaciones de montaje y desmontaje - Los cronómetros inician cuando se cambia el estado de la orden y se detienen al finalizar - Modales de confirmación estilizados para cambios de estado - Auto-creación de la tabla orden_trabajo_historial_estados 2. Gestión de depósitos: - Campo de valor de depósito agregado a las cotizaciones - Toggle de cobro de depósito (cobrar o no cobrar) - Uso de valores del backend (resumen) en vez de recalcular subtotales - Botón "Ver PDF" integrado en la cotización 3. Historial de eventos por cliente: - Nueva página de eventos completados con historial de productos alquilados - Filtro para mostrar solo eventos activos en la lista de cotizaciones - Visualización de productos alquilados y cantidades en el historial 4. Funcionalidad de repetir evento: - Botón "Repetir evento" que crea nueva cotización con los mismos productos - Modal de formulario con campos de fecha resaltados - Conversión de valores DECIMAL de MySQL a números en JavaScript 5. Mejoras en operaciones: - Etapas en_retorno y descargue agregadas al flujo de desmontaje - Renombre de "Checklist de Descargue" a "Recogida" y nuevo "Checklist en Bodega" - Mejora de temporizadores para montaje y desmontaje | [5 empty] | 2026-01-24 | 2026-02-06 | Cronómetros en tiempo real funcionando para montaje y desmontaje - Sistema de depósitos integrado en cotizaciones - Historial completo de eventos por cliente con opción de repetir - Flujo de desmontaje ampliado con 2 nuevas etapas - 6 PRs mergeados (#77 a #82) |  |  |  |  | DIFICULTAD 1: Los hooks de contexto nunca se ejecutaban debido a una comparación estricta (===) con booleanos de MySQL, que devuelve 0 y 1 en lugar de true y false. Se solucionó convirtiendo a booleano. DIFICULTAD 2: El valor requiere_series sin convertir a booleano provocaba que se renderizara un 0 en pantalla. APRENDIZAJE:MySQL devuelve 0/1 para booleanos, no true/false. Siempre convertir explícitamente en JavaScript.
Aprendiz: recuerde diligenciar completamente el informe y entregarlo o subirlo al espacio asignado para este.
ANDERSON MORENO
2025-11-20
Nombre del Aprendiz | [5 empty] | Firma del aprendiz | [5 empty] | Fecha entrega bitácora
Nombre del Instructor de Seguimiento | [5 empty] | Firma de instructor de seguimiento |  |  |  |  | Firma del jefe inmediato (Si es del caso)
Nota: LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL SENA Y A LA LEY 1581 DE 2012.
Aprendiz: recuerde diligenciar completamente el informe y entregarlo o subirlo al espacio asignado para este.
ANDERSON MORENO
2026-02-06
Nombre del Aprendiz | [5 empty] | Firma del aprendiz | [5 empty] | Fecha entrega bitácora
Nombre del Instructor de Seguimiento | [5 empty] | Firma de instructor de seguimiento |  |  |  |  | Firma del jefe inmediato (Si es del caso)
Nota: LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL SENA Y A LA LEY 1581 DE 2012.

## Bitácora 10
Versión: 03
Código: GFPI-F-147
Proceso Gestión de Formación Profesional Integral
Formato Bitácora seguimiento Etapa productiva
REGIONAL DISTRITO CAPITAL
Centro de servicios financieros
BITÁCORA DE SEGUIMIENTO ETAPA PRODUCTIVA
Nombre de la empresa donde está realizando la etapa productiva | [6 empty] | NIT |  | BITACORA N° |  |  | Período
CARPAS VENTO SAS | [6 empty] | 900672365 |  | 10 |  |  | 07/02/2026 - 20/02/2026
Nombre del jefe inmediato/Responsable | [5 empty] | Teléfono de contacto |  |  |  | Correo electrónico
Camila Gomez | [5 empty] | 3112513220 |  |  |  | camila@ventotents.com
Seleccione con una "X" el tipo de modalidad de etapa productiva
CONTRATO DE APRENDIZAJE |  | VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL | x | PROYECTO PRODUCTIVO |  | APOYO A UNA UNIDAD PRODUCTIVA FAMILIAR |  | APOYO A INSTITUCIÓN ESTATAL NACIONAL,TERRITORIAL, O A UNA ONG, O A ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO |  |  | MONITORIA |  |  | PASANTIA
Nombre del aprendiz |  |  |  |  | Documento Id. |  |  | Teléfono de contacto |  |  |  | Correo electrónico institucional
Jhon Anderson Moreno Rodriguez |  |  |  |  | 1078371141 |  |  | 3204143661 |  |  |  | anderson960616@gmail.com
Número de ficha | [5 empty] | Programa de formación
2879689 | [5 empty] | ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (Ingrese cuantas filas sean necesarias) | [5 empty] | FECHA INICIO | FECHA FIN | EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO |  |  |  |  | OBSERVACIONES, INASISTENCIAS Y/O DIFICULTADES PRESENTADAS
SEMANA 19-20: CORRECCIÓN DE BUGS Y REORGANIZACIÓN FINAL Actividades realizadas: 1. Corrección del bug de stock cero: - Se identificó que las cotizaciones descontaban el stock al crearlas y nuevamente al confirmar el alquiler, provocando un doble descuento - Se corrigió el mapeo de disponibilidad por producto en el selector - Pruebas exhaustivas del flujo completo: crear cotización → confirmar alquiler → verificar stock → devolver → verificar restauración de stock 2. Rediseño de la interfaz de inventario: - Nueva interfaz del módulo con diseño más limpio y moderno - Tarjetas de productos con mejor visualización de stock y estados - Mejoras en la experiencia de usuario para navegación entre módulos 3. Reorganización completa del proyecto: - Backend: Creación de 7 módulos independientes (auth, inventario, productos, alquileres, clientes, operaciones, configuracion) - Frontend: Reorganización de 247 archivos en 9 módulos + shared - Simplificación del servidor: server.js de ~40 líneas de importación a una por módulo - Actualización de todas las rutas de importación 4. Resolución de conflictos post-reorganización: - Corrección de rutas de importación de ClienteModel y ConfiguracionModel - Merge de conflictos entre la rama de reorganización y main | [5 empty] | 2026-02-07 | 2026-02-20 | Bug crítico de doble descuento de stock corregido - Interfaz de inventario rediseñada con mejor UX - Proyecto completamente reorganizado en arquitectura modular: 7 módulos backend, 9 módulos frontend + shared, 261 endpoints API - 3 PRs mergeados (#83, #84, #85) ESTADO FINAL: 319 archivos JS/JSX, 106 componentes React, 36 hooks, 31 tablas BD, 29 migraciones, 383+ commits, 85 PRs |  |  |  |  | DIFICULTAD PRINCIPAL: La reorganización de 247 archivos fue la tarea más compleja del proyecto. Cada archivo movido requería actualizar todas sus importaciones y las importaciones de los archivos que lo referenciaban. DIFICULTAD 2: Algunos controladores seguían importando modelos con rutas relativas antiguas (../../models/) en lugar de las nuevas rutas modulares. APRENDIZAJE:Una buena organización modular desde el inicio del proyecto habría evitado esta reorganización masiva. Lección para futuros proyectos.
Aprendiz: recuerde diligenciar completamente el informe y entregarlo o subirlo al espacio asignado para este.
ANDERSON MORENO
2025-11-20
Nombre del Aprendiz | [5 empty] | Firma del aprendiz | [5 empty] | Fecha entrega bitácora
Nombre del Instructor de Seguimiento | [5 empty] | Firma de instructor de seguimiento |  |  |  |  | Firma del jefe inmediato (Si es del caso)
Nota: LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL SENA Y A LA LEY 1581 DE 2012.
Aprendiz: recuerde diligenciar completamente el informe y entregarlo o subirlo al espacio asignado para este.
ANDERSON MORENO
2026-02-20
Nombre del Aprendiz | [5 empty] | Firma del aprendiz | [5 empty] | Fecha entrega bitácora
Nombre del Instructor de Seguimiento | [5 empty] | Firma de instructor de seguimiento |  |  |  |  | Firma del jefe inmediato (Si es del caso)
Nota: LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL SENA Y A LA LEY 1581 DE 2012.